## Blad1
Logboek
Swen |  | Martijn |  | Jason
Datum | Wat | Datum | Wat | Datum | Wat
2025-09-13 | Server opgezet en werkend gemaakt. | 2025-09-18 | Intellij gedownload. | 2025-09-12 | De plugin gecreërd en basis player logica gemaakt.
14-sep t/m 16-sep | Database connectie werkend gemaakt | 2025-11-06 | Basis kit systeem gemaakt | 2025-09-13 | Player logica werkend gemaakt voor offline players.
2025-09-28 | getTeamName + colors | 2025-11-09 | Progressie gemaakt aan kits | 2025-09-14 | Database, Command en Listener Framework gemaakt.
2025-10-03 | Scoreboard met test-data gemaakt |  |  | 2025-09-16 | Vanilla commando's overwritten.
2-okt t/m 10-okt | Server weer werkend gemaakt |  |  | 2025-09-18 | Capitein logica toegevoegd.
2025-11-06 | Basic scoreboard met playername gemaakt |  |  | 2025-09-24 | Start logica om de vlag te plaatsen gemaakt.
2025-11-06 | Kit code bijgewerkt |  |  | 2025-09-29 | Project naar een ander framework geplaatst
2025-11-11 | Scoreboard laten updaten |  |  | 2025-10-10 | Vlag item logica verbeterd
2025-11-14 | Remove scoreboard method |  |  | 2025-10-15 | Logica toegevoegd om een vlag neer te zetten
|  |  |  | 2025-10-25 | Logica toegevoegd om een vlag te stelen
|  |  |  | 2025-11-01 | Made the framework work using the /libs folder
|  |  |  | 2025-11-06 | Van HikariCP naar Storm overgezet
|  |  |  | 2025-11-07 | Fixed framework lib
|  |  |  | 2025-11-07 | Flag items veranderd naar de nieuwe item interface
|  |  |  | 2025-11-09 | Kleine bug-fixes
|  |  |  | 2025-11-11 | Vlag drop systeem gemaakt als je word gekilled
|  |  |  | 2025-11-11 | Kit bugs gefixt en session messages toegevoegd
|  |  |  | 2025-11-14 | Flag bug fixes en verwijderd dat je moet eten